## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Abstarct | 2024-09-05 | 2024-09-07 | 2
Problem Statement and Introduction | 2024-09-07 | 2024-09-12 | 5 | 45540 | 45584
Tools and Technologies, Vision | 2024-09-15 | 2024-09-18 | 3
Objectives, Scope and Features | 2024-09-20 | 2024-09-22 | 2
Data Gathering Approach | 2024-09-24 | 2024-09-28 | 4
Requirements | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 2
Wifeframes | 2024-10-02 | 2024-10-09 | 7
Proposed Methodology/System | 2024-10-09 | 2024-10-11 | 2
Use Cases and User Story | 2024-10-11 | 2024-10-16 | 5
Story Boards | 2024-10-16 | 2024-10-18 | 2
Related Work | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 1
Table of Contents | 2024-09-05 | 2024-10-19 | 44
References, Final Review | 2024-10-18 | 2024-10-19 | 1